## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ดำเนินการ | ร้อยละ | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | วัน เดือน ปี | วัน เดือน ปี
[5 empty] | เริ่มโครงการ | สิ้นสุดโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ค.ส.ล.ทิศเหนือถนนจิระ ซอย 13 ข้างบ้านเลขที่ 234/8 (ชุมชนหลังศาล) | 134000 | 134000 | 100 | 1967-06-13 | 1967-08-29 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการคิดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ | 171000 | 167000 | 97.6608 | 1967-07-31 | 1967-07-31 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจิระ (ซอยข้าง ร.พ.ช.) | 1627000 | 0.00 | 0.00 | 1967-09-03 | 1967-10-03 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
4 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในจิระนคร (จากแยกถนนเสด็จนิวัติ ถึงบ้านเลขที่ 367/71-72) | 1331000 | 0.00 | 0.00 | 1967-09-24 | 1967-10-24 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
5 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบทางรถไฟ (จากแยกถนนหลักเมือง (เส้นบุรีรัมย์-พุทไธสง)ถึงถนนหน้าวัดอิสาณ (เส้นบุรีรัมย์-สติก) | 2136000 | 0.00 | 0.00 | 1967-09-17 | 1967-10-17 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
6 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคูเมือง | 1248000 | 0.00 | 0.00 | 1967-08-26 | 1967-10-27 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
7 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแสนสุข | 2059000 | 0.00 | 0 | 1967-01-01 | 1967-09-30 | ไม่ได้ดำเนินการ
8 | โครงการขยายเขตและติดตั้งหรือปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ | 200000 | 0.00 | 0 | 1967-01-01 | 1967-09-30 | ไม่ได้ดำเนินการ
9 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 10000 | 0.00 | 0 | 1967-01-01 | 1967-09-30 | ไม่ได้ดำเนินการ
รวม |  | 8916000 | 301000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
10 | โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในวันสำคัญต่าง ๆ | 50000 | 49782 | 99.564 | 1967-10-01 | 1967-08-31 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
11 | โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี | 45000 | 44405 | 98.6778 | 1967-11-01 | 1967-08-31 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
12 | โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งต่าง ๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ | 100000 | 98332.5 | 98.3325 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
13 | โครงการลอกท่อระบายน้ำและซ่อมแซมระบบระบายน้ำภานในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 300000 | 0.00 | 0 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
14 | โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดขยะ | 15000 | 11905 | 79.3667 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
15 | โครงการจ้างเหมากำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ | 50000 | 14999.7 | 29.9994 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
16 | โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์โดยองค์การจัดการน้ำเสีย | 2500000 | 0.00 | 0 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
17 | โครงการคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม | 450000 | 450000 | 100 | 1966-09-01 | 1967-11-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
18 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | 20000 | 0 | 0 | 1966-10-01 | 1967-03-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
19 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารระ บริเวณห้องสมุดประชาชน | 200000 | 176600 | 88.3 | 4 ฏ.ญ.66 | 1966-10-19 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
20 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย(น้ำขยะ) ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 2999999 | 2999999 | 100 | 1966-11-15 | 1966-11-29 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
21 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เริ่มต้นด้วยมือเรา | 50000 | 0.00 | 0 | 1966-11-01 | 1967-07-31 | ไม่ได้ดำเนินการ
22 | โครงการลดปริมาณขยะต้นทางจากศูนย์ Reuse ของเหลือใช้ชุมชนเมืองบุรีรัมย์ | 30000 | 0.00 | 0 | 1966-11-01 | 1967-07-31 | ไม่ได้ดำเนินการ
23 | โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาเครื่องจักรกล | 20000 | 0.00 | 0 | 1967-01-01 | 1967-09-30 | ไม่ได้ดำเนินการ
24 | โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | 10000 | 0.00 | 0 | 1967-01-01 | 1967-09-30 | ไม่ได้ดำเนินการ
รวม |  | 6839999 | 3846023.2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
25 | โครงการถนนคนเดินเซราะกราว Walking Street | 20000 | 16712 | 83.56 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
26 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน | 50000 | 0 | 0 | 1967-07-01 | 1967-08-16 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
27 | โครงการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และสถานบริการในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย | 20000 | 20000 | 100 | 1966-10-01 | 30 กย.67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
28 | โครงการปรับปรุงลานกีฬา บริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า | 450000 | 448000 | 99.5556 | 1967-06-26 | 1967-08-25 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
29 | โครงการปรับปรุงรั้วกั้นลาน อเนกประสงค์ (ชุมชนวัดอิสาณ) | 195000 | 195000 | 100 | 1967-03-01 | 1967-12-28 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
30 | โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง (4 ช่อง) โรงเรียนเทศบาล 3 | 8070000 | 6907616 | 85.5962 | 1965-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม |  | 8805000 | 7587328
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
31 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ | 500000 | 483795 | 96.759 | 1967-08-26 | 1967-08-31 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
32 | โครงการวันผู้สูงอายุ | 50000 | 43972.2 | 87.9444 | 1967-04-13 | 1967-08-13 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
33 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 50000 | 0.00 | 0 | 1967-07-01 | 1967-08-16 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
34 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 50000 | 0.00 | 0 | 1967-09-24 | 1967-09-25 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
35 | โครงการสนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล อ.เมืองบุรีรัมย์ | 50000 | 0.00 | 0 | 1967-08-12 | 1967-08-12 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
36 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน | 50000 | 36884 | 73.768 | 12 มิย.67 | 1967-08-02 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
37 | โครงการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 10000 | 10000 | 100 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
38 | โครงการเงินสมทบกองทุนออมวันละบาท | 10000 | 0.00 | 0 | 1967-02-01 | 1967-09-30 | ไม่ได้ดำเนินการ
39 | โครงการเสริสมสร้างและพัฒนาการดำเนินกิจการหอพักแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคัมเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน | 50000 | 0.00 | 0 | 1967-06-01 | 1967-07-31 | ไม่ได้ดำเนินการ
40 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 162000 | 154000 | 95.0617 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
41 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ | 5157600 | 4950400 | 95.9826 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
42 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 24388000 | 23189400 | 95.0853 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
43 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50000 | 0.00 | 0 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
44 | โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่างประจำชุมชน | 20000 | 16164 | 80.82 | 1966-12-05 | 1966-12-05 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
45 | โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน | 20000 | 10502 | 52.51 | 1967-08-12 | 1967-08-12 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม |  | 30617600 | 28895117.2
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณสุข
46 | โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 729500 | 368571 | 50.5238 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
47 | โครงการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ | 50000 | 0.00 | 0 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
48 | โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 1000000 | 534704 | 53.4704 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
49 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมศูนย์บริการสาธารณสุข | 406000 | 380400 | 93.6946 | 5 เ.ม.ย.67 | 1967-07-23 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
50 | โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน | 600000 | 522458 | 87.0763 | 1966-11-01 | 1967-08-31 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
51 | โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสาธารณสุข | 180000 | 0.00 | 0 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ไม่ได้ดำเนินการ
52 | โครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ได้มาตรฐาน | 30000 | 0.00 | 0 | 1966-11-01 | 1967-01-01 | ไม่ได้ดำเนินการ
53 | โครงการอบรมเพ่อพัฒนายกระดับร่านจำหน่ายของชำให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล | 20000 | 0.00 | 0 | 1967-01-01 | 1967-07-01 | ไม่ได้ดำเนินการ
54 | โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข) 18 ชุม | 360000 | 360000 | 100 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
55 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 80000 | 79945 | 99.9313 | 1967-03-20 | 1967-04-01 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
56 | โครงการดูแลการจัดสวัสดิภาพสัตว์และสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 200000 | 155762.2 | 77.8811 | 1967-06-20 | 1967-06-21 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
57 | โครงการเทศบาลเมือิงบุรีรัมย์ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 20000 | 17895 | 89.475 | 1 เ.ม.ย.677 | 1967-08-31 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
58 | โครงการพัฒนายกระดับตลาดสดสู่ตลาดดี มีมาตรฐาน และตลาดสดน่าซื้อสู่ตลาดสด ปลอดภัยไร้โฟม | 30000 | 29742 | 99.14 | 1967-08-23 | 1967-08-23 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
59 | โครงการรณรงค์พัฒนายกระดับ มาตรฐานอาหารปลอดภัย | 100000 | 97496 | 97.496 | 1967-08-12 | 1967-08-12 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
60 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 697000 | 684000 | 98.1349 | 1967-08-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม |  | 4502500 | 3230973.2
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
61 | โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 110000 | 107766 | 97.9691 | 1967-09-21 | 1967-09-21 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
62 | โครงการประชุมสัมมนาสรุปผล การปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 100000 | 88851 | 88.851 | 1967-01-05 | 1967-01-21 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
63 | โครงการสนับสนุนบริการงานการสอนและงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา | 159600 | 1495354 | 936.9386 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
64 | โครงการพัฒนาครูตันแบบด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | 50000 | 36550 | 73.1 | 1967-08-03 | 1967-08-03 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
65 | โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเจ้าภาพ | 450000 | 431550 | 95.9 | 1967-06-04 | 1967-07-13 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
66 | โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ | 340000 | 328952 | 96.7506 | 1967-08-30 | 1967-09-06 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
67 | โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 50000 | 19863 | 39.726 | 1967-05-13 | 1967-05-15 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
68 | โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 10000 | 10000 | 100 | 1967-03-22 | 1967-03-22 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
69 | โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา | 358000 | 357920 | 99.9777 | 1967-01-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
70 | โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา (ฟุตบอล) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 1"บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" | 60000 | 59520 | 99.2 | 1967-08-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
71 | โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา (ฟุตบอล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา | 60000 | 5922 | 9.87 | 1967-08-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
72 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 37967600 | 37967600 | 100 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
73 | โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 9411600 | 9126400 | 96.9697 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
74 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | 8558400 | 8558400 | 100 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
75 | โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | 30000 | 29057 | 96.8567 | 1966-12-01 | 1967-01-01 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
76 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 500000 | 487352.49 | 97.4705 | 1966-11-01 | 1966-11-23 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
77 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลักเมือง | 200000 | 181722 | 90.861 | 1967-03-01 | 1967-04-15 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
78 | โครงการวัดสร้างสุข | 5000 | 4977 | 99.54 | 1967-09-01 | 1967-09-12 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
79 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 400000 | 337705 | 84.4262 | 1967-07-01 | 1967-07-21 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
80 | โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น | 10000 | 10000 | 100 | 1967-07-01 | 1967-07-21 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
81 | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 รอบ 28 ก.ค. 2567 | 60000 | 52200 | 87 | 1967-04-20 | 1967-05-06 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
82 | โครงการก่อสร้างป้ายโครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 170000 | 170000 | 100 | 1967-05-01 | 1967-05-27 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
83 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 700000 | 594862.5 | 84.9804 | 18 .ย.67 | 1967-06-29 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
84 | โครงการวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 50000 | 41130 | 82.26 | 1967-01-13 | 1967-01-13 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
85 | โครงการประกวดดนตรีลูกทุ่งคอมโบเมืองบุรีรัมย์ | 600000 | 549607.3 | 91.6012 | 1 ธ..66 | 1966-12-05 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
86 | โครงการประกวดร้องเพลงสดุดีจอมราชาและบทเพลงของกระทรวง | 100000 | 95572 | 95.572 | 1967-09-20 | 1967-09-28 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
87 | โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 50000 | 50000 | 100 | 1966-08-17 | 1966-12-04 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
88 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาล 3 | 345900 | 945900 | 273.4605 | 1966-10-01 | 1967-04-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
89 | โครงการทาสีอาคารเรียน, อาคารอนุบาล1, อาคารอนุบาล 2, อาคาร 3. อาคาร 4 | 400000 | 0.00 | 0 | 1967-08-01 | 1967-11-30 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
90 | โครงการพัฒนาครูอาสาเด็กด้อยโอกาส | 6000 | 0.00 | 0 | 1966-12-01 | 1967-09-01 | ไม่ได้ดำเนินการ
91 | โครงการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 10000 | 0.00 | 0 | 1967-02-01 | 1967-03-01 | ไม่ได้ดำเนินการ
92 | โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา | 10000 | 0.00 | 0 | 1967-05-01 | 1967-05-31 | ไม่ได้ดำเนินการ
93 | โครงการอุดหนุนการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้ง | 20000 | 0.00 | 0 | 1 เ.ม.ย. 67 | 30 เ.ม.ย.67 | ไม่ได้ดำเนินการ
94 | โครงการแข่งกีฬาฟุตบอล 7 คน | 25000 | 0.00 | 0 | 1967-02-01 | 1967-08-31 | ไม่ได้ดำเนินการ
95 | โครงการแข่งกีฬาบาสเกตบอล | 25000 | 0.00 | 0 | 1967-01-01 | 1967-08-31 | ไม่ได้ดำเนินการ
96 | โครงการแข่งขันกีฬา "ชุมชนเทศบาลเกมส์" | 50000 | 0.00 | 0 | 1967-01-01 | 1967-08-31 | ไม่ได้ดำเนินการ
97 | โครงการแข่งกีฬาฟุตซอลลีก | 25000 | 0.00 | 0 | 1967-01-01 | 1967-08-31 | ไม่ได้ดำเนินการ
98 | โครงการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 | 25000 | 0.00 | 0 | 1967-01-01 | 1967-08-31 | ไม่ได้ดำเนินการ
รวม |  | 61502100 | 62144733.29
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
99 | โครงการกิจกรรมวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | 20000 | 19495 | 97.475 | 18 มี.ต.67 | 1967-04-24 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
100 | โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระหรือเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ) | 790000 | 249705 | 31.6082 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
101 | ครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล | 190000 | 89880 | 47.3053 | 1966-10-01 | 1967-01-31 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
102 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยการรักษาและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน | 10000 | 8313 | 83.13 | 1967-06-04 | 1967-06-21 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
103 | โครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่น | 10000 | 5880 | 58.8 | 1967-01-29 | 1967-06-24 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
104 | โครงการส่งเสริมคณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | 10000 | 9309 | 93.09 | 1967-02-15 | 2025-03-07 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
105 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 5000 | 0.00 | 0 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
106 | โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ | 200000 | 92000 | 46 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
107 | โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต | 5000 | 4592.4 | 91.848 | 1967-07-31 | 1967-07-31 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
108 | โครงการอบรมความรู้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ | 10000 | 9984 | 99.84 | 1967-11-29 | 1967-11-29 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
109 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 20000 | 2750 | 13.75 | 1966-11-01 | 1966-12-31 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
110 | โครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน | 5000 | 0 | 0 | 1966-10-01 | 1967-09-30 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
111 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 30000 | 30000 | 100 | 1967-02-01 | 1967-03-31 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
112 | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 30000 | 0.00 | 0 | 1967-08-01 | 1967-11-30 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
113 | โครงการจัดทำระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลเมืองบุรัรมย์ | 9999700 | 0.00 | 0 | 1967-05-01 | 1968-09-30 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
114 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ | 10000 | 0.00 | 0 | 1966-12-01 | 1967-09-30 | ไม่ได้ดำเนินการ
115 | โครงการอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัดบุรีรัมย์ | 30000 | 0.00 | 0 | 1966-12-01 | 1967-09-30 | ไม่ได้ดำเนินการ
116 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร | 100000 | 0.00 | 0 | 1967-01-01 | 1967-08-31 | ไม่ได้ดำเนินการ
117 | โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20000 | 0.00 | 0 | 1966-12-01 | 1967-09-30 | ไม่ได้ดำเนินการ
รวม |  | 11494700 | 521908.4
รวมงบประมาณทุกยุทธศาสตร์ |  | 132677899 | 106527083.29
หมายเหตุ : 1.ต้องแสดงข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกโครงการ/กิจกรรมหากไม่มีการใช้งบประมาณในโครงการ/กิจกรรมนั้นให้ระบุว่า ไม่มีการใช้งบประมาณในการดำเนินงานห้ามเว้นว่างข้อมูล
2.ผลการดำเนินงานให้ระบุว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ , อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ปัญหาอุปสรรค 1. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด มีผลทำให้บางโครงการไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากนำงบประมาณไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในกรณีเร่งด่วน 2. รายรับของเทศบาลฯ ไม่เป็นไปตามประมาณการไว้ ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการต่างๆไว้ก่อน เมื่อได้รับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากชุมชน 1. การสัญจรการับขี่ ง่าย ทั่วถึง 2. ค่ารถค่าบริการการเดินทางต่างๆ ถูกลง 3. เรื่องพื้นที่ ขยะต่างๆ สะอาดและดีกว่าแต่ก่อน 4. ถนน ทุกซอยดี ไม่เปลี่ยว ทั่วถึงขับขี่ง่าย 5. คนในเทศบาลโดยรวมพูดจาดี เวลาประสานงานอะไรต่างๆ 6. คนต่างอำเภอเข้ามาทำงาน รู้สึกง่าย ประทับใจในการทำงาน 7. แสงสว่างเพียงพอในการขับรถตอนกลางคืน 8. การรักษาความปลอดภัย ในการใช้บริการ ใช้สถานที่ สวนรมยุรีแบ่งเวรเจ้าหน้าที่ดูแลดี